浙江省体育局关于印发《浙江省体育局体育哲学

社会科学研究项目管理办法》的通知

各市、县（市、区）体育局，省体育局机关各处（室）、各直属单位：

为进一步加强对我省体育研究工作的规范化、科学化管理，广泛调动各级参与体育研究的积极性，省体育局研究制定了《浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目管理办法》。经省体育局局长办公会议研究同意，现印发各级，望结合实际认真抓好贯彻执行。

浙江省体育局

2018年1月23日

浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目管理办法

第一章 总 则

第一条  为适应体育改革发展的新形势新要求，加强对浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目（以下简称省局社科项目）的规范化、科学化管理，促进全省体育哲学社会科学研究多出优秀成果，多出优秀人才，现结合实际制定本办法。

第二条  省局社科项目是指浙江省体育局（以下简称省局）确认立项的体育哲学社会科学研究项目。

第三条  省局社科项目的管理，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极探索、努力遵循体育事业科学发展规律，服务和推动全省体育事业创新发展、转型发展、科学发展。

第四条  浙江省体育局设立体育哲学社会科学研究项目管理办公室（以下简称项目办），负责省局社科项目的规划与管理工作，日常工作由政策法规处承担。

第二章 项目申请与立项

第五条  省局社科项目实行公开招标、公平竞争、专家评审、择优立项。

第六条  省局社科项目分为重点项目、一般项目和自筹经费项目。重点项目是指对我省体育改革发展具有重大影响、具有重要学术价值的基础研究或应用研究。

项目选题应把握经济社会发展方向和体育改革发展趋势，围绕党中央、国务院、省委省政府推进体育改革发展的总体要求和省局的决策部署，立足我省体育工作实际；应具有较高的理论和实践价值。省局定期发布《全省体育工作调研课题指南》，作为项目选题的参考依据,也可结合实际自行确定研究项目。

第七条  项目研究时间一般为1-2年。项目立项后，确因特殊情况需要延长研究时间的，可以提出延期结项申请，经批准后执行。一般只批准一次延期申请,延期时间不超过半年。

第八条  申请重点项目和一般项目，项目负责人一般应具有副高级以上专业技术职称或是县级以上（含）体育行政部门负责人，在体育研究领域有重大研究成果的可放宽要求。如项目负责人为体育行政部门负责人的,其课题组成员至少含一名具有中级或以上专业技术职称人员。

项目负责人只能申请1个项目，且不能作为课题组成员参加其他课题申请。课题组成员最多能参加2个项目的申请。

申请项目的课题组全体成员必须从事项目的实质性研究工作。

第九条  省局社科项目立项实行申报审核制。申请者根据要求提出申请，由省局评审确定。

申请省局社科项目按照下列程序进行：

（一）申请人填写申请材料，并送所在单位科研管理部门或主管部门审查。

（二）申请人所在单位科研管理部门或主管部门审查后，签署意见，并承诺承担项目的管理任务。

（三）申请人所在单位科研管理部门或主管部门在规定时间内将项目申请材料寄送省局项目办。

在项目申请中弄虚作假的，取消项目负责人所在单位本年度申请资格，取消项目负责人本年度及下一年度申请资格。

第十条  项目的评审实行专家评审制。省局项目办邀请专家组成评审委员会，对申请材料进行评审。评审确定立项项目后以文件形式公布并明确各项目政府购买服务金额，同时向获得立项的项目负责人寄发立项通知书。

第十一条  省局社科项目实行“不结项、不立项”原则。无正当理由不按期完成省局社科项目的单位不得申请。在研省局社科项目负责人不得申请。

第三章  项目的中期管理

第十二条  省局社科项目实行中期检查制度，主要检查项目研究进度、经费使用、阶段性成果以及下一步工作安排情况。

第十三条  项目负责人所在单位科研管理部门或主管部门负责对项目进行中期检查，按要求填写中期检查报告书并报省局项目办备案，督促项目负责人按期保质完成项目研究。

第十四条  省局社科项目一经批准，不得随意变更，有下列情形之一的，须由项目负责人经所在单位科研管理部门或主管部门在中期检查阶段向省局项目办提交书面申请。

（一）变更项目负责人、增补课题组成员或调整课题组成员排序。

（二）变动项目名称。

（三）研究内容有重大调整。

（四）改变最终成果形式。

（五）项目延期完成。

（六）撤销项目。

（七）其他重要事项的变更。

第四章 项目结项

第十五条  省局社科项目采用专家评审验收的方式进行结项。

第十六条  申请结项项目须按照立项申请书的设计完成研究任务，确保学术质量。项目完成后按照以下程序予以结项：

（一）项目负责人完成项目后应填写《结项申请书》，并向所在单位科研管理部门或主管部门提出结项申请。

（二）项目负责人所在单位科研管理部门或主管部门负责对项目研究是否符合学术规范、结项材料是否齐全、编写格式是否合乎标准进行审查，并签署意见，加盖部门公章。

（三）项目负责人所在单位科研管理部门或主管部门将审查合格后的结项材料报送省局项目办。

（四）报送省局项目办的材料应包括：

结项申请书一份。

研究成果（专著、论文或研究报告）一式三份。成果字数一般要求6000字以上。研究成果为论文或研究报告的，编写格式按中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（UDC001.81  GB7713-87）执行。

结项摘要一式三份。字数800字左右，主要内容是研究成果的观点、结论和建议。摘要编写格式参照中华人民共和国国家标准《文摘编写规则》（UDC014.1/5(083.73)GB6447-86）执行。

项目的电子文档（word格式）,内容包括研究成果和摘要。电子文档用电子邮件形式或刻录光盘随结项材料一同提交。

专家评审意见表。

（五）省局项目办组织专家对项目成果进行结项评审，确定项目结项等级。

（六）省局社科项目结项等级分为优秀、合格、不合格三个级别。验收时被评定不合格的项目，允许课题组在6个月内对成果进行修改，并重新申请结项。

（七）经评审予以结项的，省局项目办向项目负责人寄发结项证书。

第十七条  在项目验收中发现下列情形之一的，对该项目予以撤项：

（一）偏离正确政治方向的。

（二）剽窃他人研究成果的。

（三）逾期不提交延期申请，或批准延期时间已到期仍不能完成的。

（四）与批准的课题设计严重不符的。

（五）第一次结项未能通过，经修改后重新申请结项，仍未能通过的。

（六）严重违反经费开支计划的。

（七）其他违反课题管理原则和规定的行为，造成严重不良影响的。

被撤销的项目，取消项目负责人所在单位本年度申请资格，取消项目负责人本年度和下一年度申请资格。项目负责人所在单位负责返还资助经费。

第五章 经费的管理与使用

第十八条  省局社科项目以政府购买服务、委托实施的形式进行。通过政府采购程序，省局作为委托方与项目负责人所在单位作为受委托单位签署政府购买服务协议。协议签署后，省局项目办根据协议要求，将项目经费划拨到受委托单位的银行帐户，由所在单位统一管理。

第十九条  项目经费一般采用一次性拨付的方式，对数额较大的项目可采取分批拨付方式，预留经费在项目验收结项后拨付。

第二十条  在受委托单位科研和财务管理部门的指导下，按计划使用项目经费。

第二十一条  受委托单位科研和财务管理部门对项目经费实施具体管理，按财务制度要求，对项目经费的预算和开支情况进行审查。

第六章 成果宣传与奖励

第二十二条  省局应加强对社科项目研究成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在体育改革发展中的作用。

第二十三条  在项目研究过程中及项目研究成果发布后，受委托单位不得擅自对外披露项目所涉及的国家秘密、个人隐私、商业秘密和一般的工作秘密等重要信息；未经省局许可，受委托单位不得在国内外公开刊物或网络媒体上发布阶段性研究成果；受委托单位使用该成果需经省局批准同意方可。

第二十四条  省局社科项目成果，在发表、出版或向有关领导、决策部门报送时，应在显著位置标明“浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目”及项目编号。

第二十五条  省局每五年举行一次省局社科项目评奖活动。评奖办法另行制定。

第七章  附  则

第二十六条  本办法自发布之日起施行。

附件：1、《浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目申请书》；

2、《浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目结项申请书》。

附件1.

浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目

申请书

项目名称________________________________

项目负责人________________________________

负责人所在单位________________________________

填表日期________________________________

浙江省体育局制表

2017年5月

填表说明

一、申请书是申请项目的重要资料，请按要求逐项认真填写。

二、申请书采用仿宋字体打字填写，有选择项的直接将所选项字体变为黑体字，并用下划线标注。

三、机构、部门一律填写全称，通讯地址和联系方式须详细填写。

四、申请经费以万元为单位，项目预计字数以万字为单位，用阿拉伯数字填写。

五、申请书1份（含活页一式5份），用A4纸双面印制，于左侧装订成册，在规定时间内报送。

六、国外研究成果译介的项目申报人，须连同原著作一并寄送。

七、如有其它不明问题，请与浙江省体育局政策法规处联系。

通讯地址:杭州市下城区体育场路212号体育大厦1209室

邮政编码：310002

电话:0571-85061271

传真:0571-85061271

E-mail：200798220@qq.com

- 申报人情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应课题指南项目 |  | 年课题指南，研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | A．基础研究B．应用研究C．其他研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请类别 |  | A．重点项目 B．一般项目 C．自筹经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请重点项目完成时间： A．1年 B．2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请类别中不同项目之间是否服从调剂：A．同意B．不同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期成果：A．专著 B．译著C．论文 D．研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期字数：万字 |  |
| 项 目 负 责 人 | 姓名 |  | 性别 |  |  | 民族 |  |  | 出生年月 | 年月 |
|  | 行政职务 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 参加工作年份 |  |
|  | 最后学历 及完成时间 |  |  |  |  | 最后学位 及获得时间 |  |  |  |  |
|  | 其它学位 |  | 担任导师 |  |  |  |  |  | 研究专长 |  |
|  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  | 身份证号 |  |
|  | 电子信箱 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 固定电话 |  |
| 项目负责人所在单位的科研主管部门 | 规范全称 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系人 职务 |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |  | 固定电话 |  |
|  | 电子信箱 |  |  | 传真 |  |  |  |  | 手机 |  |

| 主要参与者 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专长 | 学历 | 学位 | 工作单位 | 分工 |

二、项目设计论证

1．研究目的（选题的理论意义和预期应用价值）。 2．研究方法（研究对象、研究步骤和国内外研究现状综述）。 3．研究的基本框架与核心内容，研究的重点难点，主要观点和创新。

4．假想性结论与建议。

5．主要参考文献，限10个以内。

三、完成项目的条件和保证

负责人和主要成员曾完成哪些重要研究项目；科研成果的社会评价；完成本项目的研究能力和时间保证；资料设备；科研手段。

四、经费预算

| 序 号 | 开支科目 及 简 要 说 明 | 金 额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料费 |  |
| 2 | 国内调研差旅费 |  |
| 3 | 小型会议费 |  |
| 4 | 计算机使用费 |  |
| 5 | 印刷补助费 |  |
| 6 | 管理费 |  |
| 7 | 其他 |  |
| 8 | 合计 |  |
| 资助经费不能达到申请数额或需要自筹经费时，是否可继续进行本项目研究： A.是 B.否 |  |  |
| 本单位是否对项目经费予以配套: A.无配套 B.有配套 |  |  |
| 若有配套，其比例是：A.大于1:1.5 B.小于1:1.5，配套金额总计： 万元 |  |  |

五、项目负责人所在单位审核意见

申请书所填写的内容是否属实；该项目负责人和参加者的政治业务素质是否适合承担本课题的研究工作；本单位是否同意承担本项目的管理任务和信誉保证。 单位科研管理部门或主管部门公章 年月日

六、评审意见

| 项目办审查意见 |  |
| --- | --- |
| 专家评审意见 |  |

附件2.

浙江省体育局体育哲学社会科学研究项目

结　项　申　请　书

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目承担单位 |  |
| 总报告、摘要 字数是否符合要求 | - 是 2、否 |
| 总报告、摘要 格式是否符合要求 | 1、是 2、否 |
| 报送材料是否齐全 （总报告、摘要、电子文档） | - 是 - 否 |
| 评审专家名单（意见另附） |  |
| 项目承担单位科研管理部门或主管单位意见（对项目学术质量、文字数量、学风及其他相关信息的简要评价和结项建议） 负责人签字： 盖 公 章： 年 月 日 |  |
| 项目承担单位财务部门意见（对项目经费使用是否合规作出说明） 负责人签字： 盖 公 章： 年 月 日 |  |