国家清史纂修工程项目招标

及申报指南

国家清史编纂委员会项目中心

2004年6月18日·北京

目  录

- 国家清史纂修工程项目招标启事·······················（1）

- 国家清史纂修工程资料征集、整理、出版启事···········（7）

- 国家清史纂修工程项目管理办法······················（8）

- 国家清史纂修工程项目经费管理办法··················（14）

- 国家清史纂修工程项目招标实施办法·················（19）

六、 2004年度清史纂修工程项目招标、立项计划和说明·····（22）

  - 主体工程

1.典志

2.传记

3.史表

  - 基础工程

1.档案

2.文献

3.编译

  - 辅助工程

1.出版

2.网络

3.图书资料

七、国家清史纂修工程项目投标书························（53）

八、国家清史纂修工程项目申报书························（63）

九、国家清史纂修工程组织机构及联系电话·················（64）

一、国家清史纂修工程项目招标启事

纂修清史是我国 21 世纪的一项重大文化工程。

为总结和借鉴清代近三百年的历史经验和教训，传承中华民族自强不息的精神，继承和保护丰富的历史文化遗产，需要纂修一部高质量的《清史》。目前，清史纂修的各项工作已逐步启动。为广泛吸纳国内外清史研究的专门人才参与此项工程，国家清史编纂委员会决定采用委托和招标相结合的项目制运作模式，面向全社会进行公开招标，按照“公正、公平、择优、透明”的原则，遴选项目主持单位和主持人。

本次招标项目分为主体工程（典志、传记、史表）、基础工程（档案、文献、编译）和辅助工程（出版、网络）三大类，具体内容如下：

- 主体工程类：

| 清史·典志 （招标项目名称） | 项目级别 | 字数（万） |
| --- | --- | --- |
| 人口志 | 三级 | 35 |
| 科学技术志 | 三级 | 35 |
| 建筑志 | 三级 | 35 |
| 医药卫生志 | 三级 | 30 |
| 职官志 | 三级 | 35 |
| 科举志 | 三级 | 35 |
| 近代工矿志 | 三级 | 35 |
| 近代交通志 | 三级 | 35 |
| 西学志 | 三级 | 35 |
| 华侨志 | 三级 | 35 |
| 手工业志 | 三级 | 35 |
| 商业志 | 三级 | 35 |
| 宗教志·道教篇 | 项目分篇 | 10 |
| 会党教门志·会党篇 | 项目分篇 | 20 |
| 会党教门志·教门篇 | 项目分篇 | 20 |
| 礼俗志·礼乐篇 | 项目分篇 | 15 |
| 文学志·诗词篇 | 项目分篇 | 20 |
| 文学志·散文篇 | 项目分篇 | 20 |
| 文学志·小说篇 | 项目分篇 | 20 |
| 艺术志·戏曲篇 | 项目分篇 | 20 |
| 艺术志·书画篇 | 项目分篇 | 10 |
| 民族志·藏族篇 | 项目分篇 | 20 |
| 民族志·满族篇 | 项目分篇 | 20 |
| 民族志·维吾尔族和回族篇（含其他西北少数民族） | 项目分篇 | 20 |
| 民族志·南方少数民族篇 | 项目分篇 | 20 |
| 澳门香港志·澳门篇 | 项目分篇 | 15 |
| 澳门香港志·香港篇 | 项目分篇 | 22 |
| 邦交志·中国与东亚、东南亚各国篇 | 项目分篇 | 20 |
| 邦交志·中国与南亚、中亚各国篇 | 项目分篇 | 12 |
| 邦交志·中俄篇 | 项目分篇 | 20 |
| 邦交志·中英篇 | 项目分篇 | 20 |
| 邦交志·中国与欧美各国篇 | 项目分篇 | 15 |
| 对外贸易志·中荷中英贸易篇 | 项目分篇 | 20 |
| 对外贸易志·中俄贸易篇 | 项目分篇 | 8 |
| 对外贸易志·中国与周边国家贸易篇 | 项目分篇 | 8 |
| 财政金融志（下）·厘金海关篇 | 项目分篇 | 20 |
| 财政金融志（下）·金融篇 | 项目分篇 | 20 |
| 漕运盐政钱法志·盐政篇 | 项目分篇 | 12 |
| 漕运盐政钱法志·钱法篇 | 项目分篇 | 8 |
| 宗教志·佛教篇（附藏传佛教） | 项目分篇 | 20 |

| 清史·传记 （招标项目名称） | 项目级别 | 字数（万） |
| --- | --- | --- |
| 传记·顺治、康熙朝 | 三级 | 35 |
| 传记·康熙朝（上） | 三级 | 35 |
| 传记·雍正、乾隆朝 | 三级 | 35 |
| 传记·乾隆朝（上） | 三级 | 35 |
| 传记·乾隆朝（下） | 三级 | 35 |
| 传记·嘉庆朝 | 三级 | 35 |
| 传记·嘉庆、道光朝 | 三级 | 35 |
| 传记·咸丰朝 | 三级 | 35 |
| 传记·光绪朝（下） | 三级 | 35 |
| 传记·类传·文苑 | 三级 | 35 |
| 传记·类传·忠烈 | 项目分篇 | 10 |
| 传记·类传·孝义 | 项目分篇 | 10 |
| 传记·类传·循吏 | 项目分篇 | 20 |
| 传记·类传·科技 | 项目分篇 | 20 |
| 传记·类传·华侨 | 项目分篇 | 10 |
| 传记·类传·农民领袖 | 项目分篇 | 20 |
| 传记·类传·革命党人 | 项目分篇 | 12 |
| 传记·类传·妇女 | 项目分篇 | 10 |
| 传记·类传·遗民 | 项目分篇 | 10 |
| 传记·类传·外籍人士 | 项目分篇 | 12 |

| 清史•史表 （招标项目名称） | 项目级别 | 字数（万） |
| --- | --- | --- |
| 《史事表》（上） | 三级 | 35 |
| 《史事表》（下） | 三级 | 35 |
| 《历科进士表》 | 三级 | 40 |
| 《议政王大臣表》 | 项目分篇 | 5 |
| 《大学士表》 | 项目分篇 | 10 |
| 《军机大臣表》 | 项目分篇 | 5 |
| 《总理各国事务大臣表》 | 项目分篇 | 3 |
| 《清末内阁表》 | 项目分篇 | 2 |
| 《将军都统驻防大臣表》 | 项目分篇 | 20 |
| 《提督表》 | 项目分篇 | 20 |
| 《布政使表》 | 项目分篇 | 20 |
| 《按察使表》 | 项目分篇 | 20 |
| 《学政表》 | 项目分篇 | 15 |
| 《诸臣封爵表》 | 项目分篇 | 25 |
| 《文祸表》 | 项目分篇 | 20 |
| 《租界•租借地表》 | 项目分篇 | 15 |

（二）  基础工程类

1. 档案

2. 文献

3. 编译

具体事项请参见《国家清史纂修工程资料征集、整理、出版启事》。

（三）  辅助工程类

| 清史·出版 （招标项目名称） | 字数（万） |
| --- | --- |
| 《州县官的银两》 | 30 |
| 《汉口——一个中国城市的商业与社会》 （第一部） | 40 |
| 《白晋生平及著作》 | 40 |
| 《这些从秦国来—中国问题论集》 | 20 |
| 《马约瑟研究》 | 20 |
| 《薛福成日记》 | 正16开横排简体本，140万 字 |

| 清史·网络 （招标项目名称） | 项目级别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 内网工作平台支持系统 | 三级 | 主要包括①公文流转②日程安排③文档一体化④会议管理⑤可视化协同工作平台（桌面视频会议）模块等 |

项目招标及申报的具体工作由国家清史编纂委员会项目中心承担。项目中心将严格按照编委会制定的有关文件，通过专家评审遴选项目主持人，并广泛吸纳专家、学者参与到修史工作中来。

项目中心编制了《国家清史纂修工程项目招标及申报指南》，内容包括招标及申报项目的名称、具体要求、篇幅或容量、完成时间、各类项目投标书与申报书及国家清史编纂委员会制定的相关文件等。

投标及申报者可登录到国家清史编纂委员会的“中华文史网” （ http://www.qinghistory.cn ），或直接登录到“国家清史纂修工程项目网络管理系统”（http: //219.238.138.155）,阅读并下载《指南》，亦可来函索取《指南》。此次招投标及申报工作自启事发布之日起开始，截止日期为2004 年 9月10日。(其中，出版类项目截止日期为2004年8月15日。)

我们期待您的关注，竭诚欢迎您的参与！

联系方式：

通讯地址：中国·北京（市）海淀区中关村大街 45 号兴发大厦701室

国家清史编纂委员会项目中心

邮政编码： 100086

联系人：孙  喆  杨剑利

联系电话：010－62515486

010－62510678

传真：    010－62515486

电子邮箱：project@qinghistory.cn

二、国家清史纂修工程资料征集、整理、出版启事

国家清史纂修工程业已启动。为纂修一部高质量的信史，国家清史编纂委员会特向海内外广泛征集清代档案、史书、传记、年谱、家谱、笔记、书信、报刊、诗文集、碑铭、未刊稿本、抄本等各类清史资料。凡有收藏或正在整理的清代历史资料均在征集范围之内。

有清一代，伴随着中外交往的日益频繁，来华外籍人士与日俱增。其所见所闻、所思所感，见诸笔端，形成文字。这些著述有的极具史料价值，足资参考。对此类史料加以精心选择并编译出版，亦为清史纂修基础工程的重要工作。

如有符合上述搜集范围的清史资料，愿意纳入招标立项者，请将项目名称、原作者 、篇幅、字数、整理方式（分类选编；注释；翻译；点校；影印等）、完成日期、经费预算以及项目主持人、参加成员等情况填报后送国家清史编纂委员会审核。对具有历史、学术价值的资料，国家清史编纂委员会拟投入力量，协助整理和出版。

凡愿捐献所藏抄本、手稿、信函等历史档案、文献者，国家清史编纂委员会谨表谢忱，并优予奖励。

国家清史编纂委员会项目中心编制了《国家清史纂修工程项目招标及申报指南》，内容包括申报及招标项目的名称、具体要求、项目投标书与申报书及国家清史编纂委员会制定的相关文件等。申报者可登录到国家清史编纂委员会的“中华文史网”（ http://www.qinghistory.cn ），或直接登录到 "国家清史纂修工程项目网络管理系统" （ http: //219.238.138.155 ）,阅读并下载《指南》，亦可来函索取《指南》。

我们期待您的关注，竭诚欢迎您的参与！

通讯地址：中国·北京（市）海淀区中关村大街 45 号兴发大厦701室

国家清史编纂委员会项目中心

邮政编码： 100086

联系人：  孙  喆、杨剑利

联系电话：010－62515486

010－62510678

传真：    010－62515486

电子邮箱：project@qinghistory.cn

三、国家清史纂修工程项目管理办法(试行)

（2004年5月16日国家清史编纂委员会第三次工作会议通过）

第一章  总    则

第一条 清史纂修工程是国家重大学术文化工程。为保证研究工作的顺利开展和经费的有效使用，结合清史纂修工程的特点，制订本办法。

第二条 国家清史编纂委员会（以下简称编委会）全面负责清史纂修工程项目的组织和实施。编委会下设项目中心具体执行清史纂修工程各类项目的组织设计和管理任务。

第三条 清史纂修工程共7种项目类型，具体包括组织设计类、编纂研究类、档案文献整理类、编译类、计算机网络及数据库类、图书资料购置类和成果出版与推广类项目。组织设计类、编纂类、研究类项目属于工程主体项目，编纂类项目建立在研究类项目的基础上，最终形成新修《清史》。档案文献整理类、编译类项目属于基础项目，直接为工程参与人员提供基础史料和编译参考资料。计算机网络及数据库类、图书资料类、成果出版与推广类项目属于辅助项目，为工程提供相关信息、图书资料和辅助科研手段，以及成果的出版与推广。

第二章  项目立项

第四条 项目的实施，根据不同情况分别采用委托和招标等方式进行。委托、招标的具体实施办法另见。

第五条 委托项目由编委会各业务部门根据工作需要，遴选项目负责人。委托项目负责人组织课题组进行项目设计并向编委会项目中心提出申请，项目中心审核后经清史纂修工程项目评审委员会评审通过，再报编委会主任办公会议研究，最后经工程总主持人批准后立项。

招标项目由编委会项目中心根据清史纂修工程工作计划，及时发布《招标项目指南》。申请人组织课题组参与项目竞标，经编委会项目中心审核后，提交项目评审委员会，依照“公正、公平、择优、透明”的原则进行评标，中标者报主任办公会议讨论并经工程总主持人批准后立项。

第六条 编委会项目评审委员会由编委会主任、副主任、清史纂修领导小组办公室主任、项目中心主任以及三至五位专家组成，其中专家由编会主任根据不同项目类型分别聘请。编委会项目评审委员会成员须有三分之二以上出席方能进行评审和表决，出席成员的三分之二以上同意方能通过。

第七条 专家论证、审核以及评标主要就以下几个方面对项目申请做出评价：

1．项目设计与论证是否符合清史纂修工程整体目标的要求；预期目标是否明确；能否为今后的相关研究提供和积累资料。

2．申请人的科研与组织能力能否胜任项目要求；课题组的人员构成及其专业知识结构是否合理、能否胜任指定的项目。

3．申请人代管单位能否为该项目的完成提供经费管理及其他技术、人力资源方面的保障和支持。

4．申请资金用项是否合理，是否符合清史纂修工程有关经费管理的要求。

第八条 所申请的项目得到批准后，项目负责人和代管单位须在规定的时间内签署《项目合同书》。逾期不签署《项目合同书》者视为自动放弃。《项目合同书》实际构成编委会与项目负责人及代管单位的法律关系，其中明确规定了各自的权利和责任，并对该项目各种成果完成、提交时间和方法、形式等进行明确的规定。

第九条 编委会项目评审人员及工作人员必须严格遵守评审纪律，不得以任何理由查询或透露课题论证的相关背景材料，与申请人有特殊关系的人员（如师生、同学、同事、亲属等关系）应回避。

第三章  项目申请人、项目代管单位

第十条 清史纂修工程各类项目的申请人在所申报项目得到批准后即成为该项目负责人，须承担本项目实质性的研究任务和学术组织、领导工作，签署相关的文件并承担有关法律责任。

第十一条 项目申请人属于在职科研人员的，其所在单位即为项目代管单位；离退休科研人员和海外专家学者担任项目负责人的，由编委会项目中心为其指定代管单位。

第十二条 代管单位按照国家有关法律法规和本工程制定的管理办法，承担该项目的经费管理和相关科研管理任务和责任，并给予项目负责人必要的支持和协助。代管单位按规定提取项目管理费。

第十三条 申请人应具有高级专业技术职务或博士学位，不具有正高级专业技术职务人员申报项目时，须由两名具有正高职务的同行专家推荐。申请人必须具有与所申报项目类型相关的工作经验和成果。两人联名申报项目，须确定其中一名作为项目负责人。

第十四条 申请人不得同时担任两个（含）以上同类型项目的负责人。有特殊需要时，经编委会主任办公会议批准，同一申请人可以担任跨类项目负责人。

第十五条 项目成果鉴定为合格的项目负责人有资格继续申报清史纂修工程项目；项目成果鉴定为不合格及项目被撤消的负责人不得再次申报项目。

第四章  项目经费与资产的管理

第十六条 项目经费须严格按照国家财务制度以及《国家清史纂修工程项目经费管理办法》的规定管理和使用。

第十七条 各类型项目在《国家清史纂修工程项目经费管理办法》原则基础上制订细则，经批准后实施。

第十八条 项目经费一次核定，分期拨付，专款专用，包干使用。

第十九条 项目进行过程中，凡出现本办法第二十五条规定的项目重要事项变更者，暂停拨款。暂停拨款的项目须经编委会主任办公会议审批同意后，方可恢复拨款。

第二十条 课题组利用资助经费所购置的属于固定资产的办公设备和图书资料，在项目按计划执行期间由课题组专用。项目结项后，归国家清史编纂委员会所有。项目中途被撤消，项目负责人代管单位应立即冻结该项目的剩余经费和资产，负责将其返还编委会。

第五章  项目的中期管理

第二十一条 组织设计类、编纂类、研究类项目立项后，须按要求开展先期研究工作，包括制定研究规范、编写体例细则、撰写提纲、试写样稿等，时限一般不超过6个月。工作完成后由项目中心组织专家组进行评审。评审通过的项目可以进入正式运行；评审未通过的，限期修改或撤项。其他类项目参照上述办法制定项目试运作阶段的检查和评审制度。

第二十二条 编委会项目中心定期或不定期地对项目进展情况和经费使用情况进行检查。项目负责人应在规定期限内填报《工作进度情况检查表》，报送编委会项目中心，逾期不填报者将予以缓拨经费直至撤项的处理。

第二十三条 编委会项目中心负责将年度检查结果汇总上报编委会主任办公会议审议。符合各项管理规定，进展顺利的项目准许续拨下一年度经费。

第二十四条 一经发现有违反本管理办法和项目经费管理办法以及《项目合同书》的，缓拨或停拨该项目下年度项目经费，责成项目负责人整改，整改完成后恢复拨款，不能按要求进行整改或整改仍不符合要求的，予以撤项。

第二十五条 项目批准后不得擅自更改。在不违背原申报内容的前提下，凡有下列情形之一者，须由项目负责人在原规定的项目完成时间至少6个月之前填报《重要事项变更审批表》，经项目负责人代管单位签署意见，报编委会主任办公会议审批：

1．变更项目负责人；

2．更改项目名称；

3．改变中期成果、最终成果形式和内容；

4．变更项目管理单位；

5．延期完成；

6．撤消项目；

7．其他重要事项的变更。

以上各种变更在项目执行过程中只能允许出现一次。编委会主任办公会议可以根据情况对该项目进行其他调整或撤项处理。

第二十六条 凡有下列情形之一者，予以撤项，其中情节严重的，追究其相应的法律责任：

1．研究成果有严重错误；

2．项目负责人有违法行为或被追究刑事责任；

3．研究进度和内容与批准的课题设计严重不符；

4．项目延期一次后仍不能按规定时间完成；

5．不按要求填报《工作进度情况检查表》；

6．评审确认为不合格；

7．严重违反财务制度。

第六章  最终成果的初审、评议、鉴定和结项

第二十七条 为科学地评估清史纂修工程项目成果的质量，对项目最终成果采取三级评审制度。项目负责人组织专家对项目最终成果进行初审，初审合格后提交项目所属的主管部门进行评议，项目负责人按评议要求进行修改，修改完成后的定稿提交项目中心，项目中心组织项目鉴定委员会进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。

第二十八条 结项鉴定由编委会项目中心组织实施。项目鉴定成员应为学风严谨、具有高级专业技术职务的同行学者，具体人选从专家库中随机抽取。鉴定专家须认真审读送审成果，在《专家鉴定书》上写出鉴定意见。鉴定评级分为合格、不合格两种。

第二十九条 最终成果鉴定为合格者，由编委会签发《结项通知书》，予以公布。成果质量优秀的，由编委会给予特别奖励。

第三十条 最终成果鉴定为不合格者，项目负责人应根据项目鉴定委员会的意见，在规定期限之内修改完成并报送复审。复审合格者，完成结项，签发《结项通知书》。复审不合格者，予以撤项。

第七章  项目成果的知识产权与出版

第三十一条 清史纂修工程是国家重点项目，使用国家专项经费,所有项目成果均归国家所有。编委会代表国家依法拥有此类成果的知识产权，项目负责人和课题参与人员作为作者享有署名权。由于项目全部由国家全额资助，因此项目成果正式出版后，编委会不再向项目参加人员支付稿费、版税等报酬。

第三十二条 项目最终成果是指在《项目合同书》中规定的成果，均为本工程整体成果的一部分。项目最终成果的出版与发表由编委会统一安排进行，未经编委会正式授权，任何个人、单位不得对外发表、公布、出版、发行、复制。

第三十三条 项目中期成果是指在研究过程中形成的阶段性成果。其中在《项目合同书》中规定的须经专家组鉴定的成果，如撰写提纲、试写样稿、调研报告等，亦属于本工程整体成果的一部分，未经正式授权，任何个人、单位不得对外发表、公布、出版。其他中期成果，如项目参加人员自行研究、撰写的相关论文等，在得到编委会相关学术组织部门审核批准后可以发表，其作品著作权归作者本人所有。未经编委会正式授权，以各种方式擅自对外泄露、发表、公布、出版、发行、复制属于清史纂修工程组成部分的各种研究成果，编委会有权依法追究其法律责任。

第三十四条 项目或课题组成员抄袭、剽窃他人作品，或冒充清史纂修工程项目研究成果，致使清史编委会或其相关机构被提起法律诉讼、承担赔偿责任或其他法律责任的，编委会有权依法追究其法律责任。

第八章  附    则

第三十五条 本办法的修改权和解释权属国家清史编纂委员会。

第三十六条 本办法自公布之日起实行。

四、国家清史纂修工程项目经费管理办法（试行）

（2004年5月16日国家清史编纂委员会第三次工作会议通过）

第一章  总  则

第一条  国家清史纂修工程项目经费是财政部为清史纂修工程设立的专项资金，由国家清史编纂委员会根据财政部专项资金管理办法和清史纂修工程的整体规划提出年度项目经费总预算，报国家清史纂修领导小组、财政部批准后实施。

第二条  清史纂修工程项目经费是指直接用于本工程各类项目，开展学术组织与设计、研究与编撰、审读与鉴定、修改与合成、成果出版与推广等各项工作的经费。

第三条  为加强国家清史纂修工程项目经费的管理，根据《科学事业单位财务制度》、《国家清史纂修工程项目管理办法》及国家其他有关规定，并参照《国家社会科学基金项目资助经费管理办法》，制订本办法。

第四条  清史纂修工程项目资助经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，同时要有利于调动科研人员开展项目研究工作的积极性，以保证清史纂修工程项目的质量。

第二章  项目经费的划分与使用范围

第五条  清史纂修工程项目总经费由国家清史纂修领导小组与国家清史编纂委员会全面负责划分与管理。

第六条  为保障清史纂修工程顺利进行，特设总纂项目经费，由清史纂修工程总主持人直接掌握或由总主持人授权相关部门负责管理使用。此项经费包括整个工程的学术组织以及调研、论证设计、项目合成和成果鉴定等费用。

第七条  国家清史编纂委员会常设学术部门分别负责清史纂修各类项目的学术设计和组织工作。项目组织和设计经费是常设学术部门进行各类项目的前期调研、课题研究设计和论证、常设学术部门课题研究规范的制订以及日常学术组织工作的各种费用支出。主要包括调研差旅费、论证评议费、设备购置费、会议费、资料购置费等。此项经费由各常设学术部门遵照本办法及有关经费使用与管理细则的规定统一管理使用。

第八条 清史纂修工程项目主要分为：编纂研究类、档案文献整理类、编译类、计算机网络及数据库类、图书资料购置类和成果出版与推广类。

1.编纂研究类项目经费主要包括：课题研究费、项目管理费、论证评议费、成果出版费等。

2.档案文献类项目经费主要包括：底本复制费、点校编辑费、档案整理费、项目管理费、论证评议费、成果出版费等。

3.编译类项目经费主要包括：底本复制费、翻译研究费、项目管理费、论证评议费、成果出版费等。

4.计算机网络及数据库类项目经费主要包括：网络硬软件购置费、编程编辑费、维护培训费、数据录入校对费、项目管理费、论证评议费、成果推广费等。

5.图书资料类项目经费主要包括：图书采购费、运输费、基本管理和维护费等。

6.成果出版与推广类项目经费主要包括：项目成果出版费、项目管理费等。

第九条 各种经费的用途与使用原则：

1.课题研究费用于课题组成员在研究、撰写工作中的各种费用支出，包括调研差旅费、论证咨询费、资料购置费、设备购置费、小型会议费、人员劳务费等。此项经费由项目负责人遵照本办法及有关经费使用与管理细则的规定使用。

2.项目管理费是项目负责人代管单位的科研管理部门和财务部门提取的管理费用，一般按实际拨付到位项目经费的3％提取，但单个项目提取额最高不得超过5000元人民币，不得超额提取和重复提取。

3.论证评议费是项目负责人在项目完成后聘请有关专家对本项目进行初步评议和审改等工作的经费。

4.成果出版与推广费用于各类项目成果的出版与推广的各种费用支出。包括出版补贴、各类成果推广会议费、日常工作经费等。出版补贴直接拨付给中标出版社；其它经费由编纂委员会下属出版组统一管理使用。

5.底本复制费用于档案文献和部分编译类项目购置或复印底本所支出的费用。此项经费直接拨付给底本提供方。

6.点校编辑费仅限文献档案类项目，主要包括人员劳务费（点校费或编辑费，前者用于点校出版项目，后者用于影印出版项目）、小型会议费、资料购置费、设备购置费等。此项经费由项目负责人遵照本办法及有关经费使用与管理细则的规定使用。

7.翻译研究费仅限编译类项目，主要包括人员劳务费（翻译费）、小型会议费、资料购置费、设备购置费等。此项经费由项目负责人遵照本办法及有关经费使用与管理细则的规定使用。

8.网络硬软件购置费、编程编辑费、维护培训费、数据录入校对费是计算机网络和数据库项目经费主要支出范围，由项目负责人遵照本办法及有关经费使用与管理细则的规定使用。

第十条 其它类型项目，其项目经费的划分与管理方法可参照以上原则另行制定。

第三章  项目经费的申报、审核、批准和拨付

第十一条 项目负责人根据实际需要提出项目经费初步预算，由独立机构（由国家清史编纂委员会指定的会计师事务所会同清史专家组成）核定具体资助金额，项目负责人据此编制“二次经费预算”，经国家清史编纂委员会主任办公会议审批确定该项目经费额度。

第十二条 项目经费中各项工作经费一次核定，分期拨付，专款专用，单独核算。

第十三条 为保证项目经费使用的简便高效，项目经费采取分级管理：

1.由项目负责人自主使用的经费，如课题研究费、点校编辑费、翻译研究费等，下拨至项目负责人代管单位,由代管单位财务部门代管。港澳台或国外学者担任项目负责人的，须经编纂委员会项目中心同意，在京指定一代管单位。

2.项目组织费、成果鉴定费以及其它职能部门日常工作费用由各编纂委员会相关部门统一管理使用。

3.项目合成费在得到清史纂修工程总主持人的批准后，可部分划拨至合成工作负责人代管单位，由代管单位财务部门代管。

4.底本复制费、网络硬软件购置费、出版补贴等经费，经招投标、审议批准、签订合同等程序后，由本工程财务管理部门直接划拨至底本提供单位、硬软件生产经销商、出版社。项目负责人代管单位不得从中提取任何形式的管理费。

第十四条 项目经费分为首期拨款、年度拨款两部分。首期拨款于立项当年拨付；年度拨款在项目阶段性任务评审、年度检查合格后按年度拨付。

第十五条 项目进行过程中，经检查有下列情形之一者，暂停拨款：

1.未完成重要变更事项审批程序；

2.经费使用不符合本办法及有关规定；

3.中期检查或中期成果鉴定未获通过。

需办理重要事项变更的，在完成重要变更事项审批程序后恢复拨款。经费使用不符合本办法及有关规定的、中期检查或中期成果鉴定未获通过的，限期改正，于复查合格后恢复拨款；复查后仍不合格的予以撤项，终止拨款。

第十六条 项目最终成果首次鉴定未获通过的，缓拨预留款。第二次成果鉴定仍不合格的，予以撤项处理，不再拨付预留款。

第十七条 需直接拨付的经费，亦应参照上述办法确定分批拨款方案。

第四章  项目经费的管理与监督

第十八条 项目经费专款专用，代管单位不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用。

第十九条  项目一经批准，不得无故中止。无故不完成研究任务的，国家清史编纂委员会停止拨款，并追回已拨经费；因故不得不中止研究的（指项目负责人因出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究的），国家清史编纂委员会停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分，视情况予以撤项或更换项目主持人。

第二十条  国家清史编纂委员会每年将有重点地检查项目资助经费的管理和使用情况，对违反国家财务制度及本办法规定的，视情节轻重分别采取书面警告、通报批评、停止拨款、撤销项目、追回全部已拨经费直至追究当事人法律责任等措施。

第二十一条 项目负责人应本着实事求是、精打细算的原则，合理编制预算，按照计划和规定支配使用项目经费。项目经费可跨年度累计使用。

第二十二条  项目负责人代管单位有责任按国家财务制度及本办法的规定，对代管经费预决算严格审核，对各项开支进行检查，如经费使用不符合国家有关规定或本办法规定，应及时予以纠正并负责追回开支的不合理部分。

第二十三条 代管单位财务部门应妥善保存项目资助经费账目和单据，并积极配合财政、审计部门和国家清史编纂委员会有关部门的检查。

第二十四条 项目完成后，项目负责人应会同代管单位财务部门清理该项目收支帐目，编制《经费决算表》，报送国家清史编纂委员会。国家清史编纂委员会同财政部制定出适应清史纂修工程特点的项目经费绩效考评办法，对项目的实施及经费使用进行审计与考评。

第二十五条 项目自筹经费管理和使用必须符合国家有关财务制度及本办法的规定。自筹经费由项目负责人所在单位管理。

第二十六条 国家清史编纂委员会每年年终向国家清史纂修领导小组和财政部报送当年项目资助经费决算和使用情况说明，并接受财务、审计等部门的检查和监督。

第五章  附    则

第二十七条 本办法原则上适用于国家清史编纂委员会审批立项的各类项目和课题的经费管理。

第二十八条 本办法由国家清史编纂委员会负责解释。

第二十九条  本办法自发布之日起生效。

五、国家清史纂修工程项目招标实施办法

（试行）

第一章  总则

第一条  根据《国家清史纂修工程项目管理办法》，清史纂修工程项目的运作采用以委托和招标为主的方式进行。为保证招标工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条  项目招标遵循“公正、公平、择优、透明”的原则。

第三条  招标工作按照本办法的有关规定进行，切实维护招、投标双方的合法权益。招标项目实行合同制和责、权、利相结合的项目主持人负责制。

第四条  项目的招、投标受国家法律的保护和监督。投标者须由具有法人资格的实体（高等学校、科研机构等）担保。

第五条  国家清史编纂委员会项目中心为清史纂修工程项目招标的主持部门，其职责是主持、组织和协调招标工作。

- 招标

第六条  清史纂修工程项目招标主要采取以下两种方式：

1．公开招标：由项目中心通过报刊、网络等媒介公开发布招标公告。项目投标人自行组织课题组，在指定时间内完成课题设计，进行投标。

2．定向招标：以投标邀请书的方式邀请项目投标人。凡符合下列条件之一的项目，可采取定向招标的方式：

①只有一家潜在投标人可供选择；

②项目未引起有效竞争或投标人未对招标文件作出实质性响应，或发生其它情况。

第七条  招标项目由国家清史纂修工程各二级项目组根据各自的年度规划确定，于招标工作开始前提出年度招标计划。二级项目组可根据需要在前一次招标工作结束后，提出下一次招标计划。

第八条  各二级项目组提出年度招标计划后，由国家清史编纂委员会项目中心进一步组织论证、修改和补充，完成《项目招标指南》，上报国家清史编纂委员会主任办公会议审批。

第九条  国家清史编纂委员会项目中心在适当时间内发布招标公告或通知，其内容包括：

1．《项目招标指南》；

2．与招标工作相关的各类文件：《国家清史纂修工程项目管理办法》、《国家清史纂修工程项目经费管理办法》、《国家清史纂修工程项目招标实施办法》、《国家清史纂修工程项目投标书》。

第三章  投标

第十条  投标者获得招标信息后，可从国家清史编纂委员会相关网站下载所需各类招标文件。投标者每次只能选择一个项目投标。

第十一条  投标者应按照有关文件的要求如实填写《国家清史纂修工程项目投标书》。《投标书》的填报须同时以网络和书面两种方式进行。前者由申请人在相关网页直接填报；后者须由法人担保、单位盖章，并将《投标书》一式两份寄至国家清史编纂委员会项目中心。

第四章  评标

第十二条  评标程序如下：

1.国家清史编纂委员会项目中心与各二级项目组组织专家对各类《投标书》以网络通讯评议的方式进行初选，遴选出得分排名居前三位的《投标书》。如某一项目的《投标书》不足3份，可不组织网络通讯评议，直接进入会议评选。

2.项目中心与各二级项目组组织专家对通过初选的各类《投标书》进行会议评选，确定中标者。各二级项目组与中标者共同完成项目设计的修改与完善后，由中标者正式填报《国家清史纂修工程项目申报书》。

3.国家清史编纂委员会主任、副主任、项目中心主任、清史纂修领导小组办公室主任及若干名专家（由编委员会主任按项目类型分别聘请）联合组成项目评审委员会，经评审后向国家清史编纂委员会主任提出立项名单和建议。

4.经国家清史编纂委员会主任终审，批准立项。

第十三条  项目评审标准：

1.项目设计与论证符合清史纂修工程整体目标的要求；预期目标明确；能为今后的相关研究提供、积累资料。

2.项目申请人的科研与组织能力能够胜任该项目负责人；课题组成员构成及其专业知识结构合理，有较多的相关研究成果和较充分的资料准备。

3.项目申请人的法人担保单位能够为该项目的完成提供经费管理及技术、人力资源方面的保障和支持。

4.项目经费设计合理，符合清史纂修工程有关经费管理的要求。

第十四条  项目批准及签约：课题组负责人接到立项通知后，须会同其法人担保单位在规定的时间内签署《国家清史纂修工程项目合同书》；逾期不签者，视为自动放弃。违约者须承担相关法律责任。

第五章  法律责任

第十五条  投标人有下列行为之一者，由国家清史编纂委员会给予通报批评，中标者取消资格；给国家清史纂修工程造成损失者，应承担赔偿责任；情节严重、触犯国家法律者，依法追究刑事责任。

1.提供虚假投标材料；

2.串通投标；

3.采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人；

4.向国家清史编纂委员会有关部门的人员行贿；

5.中标后不与国家清史编纂委员会签订合同；

6.其它违反法律法规的行为。

第十六条  国家清史编纂委员会项目评审委员会成员有下列行为之一者，由国家清史编纂委员会给予警告、通报批评直至取消其担任评审委员资格的处罚。

1.非法收受财物或其它好处；

2.向他人透露投标文件的评审情况；

3.向他人透露中标候选人推荐情况；

4.其它违反法律法规的行为。

第六章  附则

第十七条  本办法自公布之日起实行。

第十八条  本办法解释权属国家清史编纂委员会项目中心。

六、2004年度国家清史纂修工程项目招标、立项计划和说明

（一）主体工程

1．典志

招标项目计划和相关说明

《清史·典志》记述有清一代自然、政治、经济、文化、军事、社会、民族等诸多方面的各类专门史事，既侧重国之大政与典章制度，亦包括社会风尚和民间习俗，是新修大型《清史》的重要组成部分。为保证《清史·典志》编纂工作的顺利进行，特制定本《项目招标计划和相关说明》。

一、《清史·典志》招标项目

（见文后所附《<清史·典志>招标项目一览表》）

二、《清史·典志》招标项目的设计和具体要求

（一）项目（标的）设计

1.本项目自正式立项之日起，完成期限不超过5年。

2.本项目自正式立项之日起，两个月之内提交项目工作计划，半年之内提交本项目的研究综述和最终成果的撰写提纲。

3.本项目自正式立项之日起，一年之内提交不少于5000字的样稿。

4.搜集资料不厌其详，时间最多不超过二年，并须提交本项目核心内容的相应资料长编或资料汇编，作为可供中期检查的阶段性成果。

5.本项目所遇记载歧异之处，须作考异，并作为本项目的阶段性成果。

6.本项目最终成果为“齐、清、定”的有详细注释的志书稿。一志一卷者，正文35万字；一志两卷者，正文70万字；一志分解为两篇或三篇标的者，每篇正文字数详见《<清史·典志>招标项目一览表》。

（二）关于撰写典志体裁体例方面的要求

《清史·典志》是新修《清史》的有机组成部分，同时又具有典志自身的特点。概括起来，其一，典志体史书的体例侧重国政与制度记述，分门别类，依时而叙。《清史·典志》的体例与纂修原则，可以表述为：事以类从，依时叙事。其二，典志体史书的文体是记叙体。第三，纂修典志从长编做起。

撰写的具体要求主要有；

1.体例为“事以类从，依时叙事，类贵周全。”务求层次分明，叙述通贯，重在因革变化。

2.《清史·典志》继承志书重在记述朝章国典的传统，也兼顾诸多社会生活领域的实态，力求制度与实态相统一。

3.所记对象在清代前后期发展变化有所不同，记述方式可灵活处理。

4.各志由概述、篇组成。志首为概述，篇幅三至五千字，“概述”二字标出。志下各篇一般可有引言，引言与概述互相配合，各有侧重。篇中各门是否撰写无题序引，则视各志需要而定，撰写方式同上。

5.《清史·典志》的文体是记叙体。即如实记录、表述事物的各个侧面与特点、事情发展变化的过程，交待清楚所述事物涉及的人物、事件、时间、地点、原因和结果，据事直书，寓论于叙，必要时可作画龙点睛式的点评。

6.修志须从编写资料长编或汇编入手，即依据档案、官书、文集、方志、族谱、会簿、宝卷、农书等原始资料分类辑录，以为修志基础。

7.仿司马光《通鉴考异》之例，将各志编纂过程中所遇记载歧异之处，考证异同。

［附］《清史·典志》招标项目一览表

| 项目名称 |  | 项目内容 | 项目周期 | 联系专家 | 字数（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口志 |  | 叙述清代人口统计制度的沿革、人口数量的增减、人口分布的变化与迁移的态势以及性别、年龄等人口自然结构的状况。 | 60个月 | 姜涛 | 35 |
| 民族志 | 满族篇(含东北少数民族) | 叙述清代满族及东北少数民族的先世源流、经济生活、政治制度、社会风俗、宗教信仰和语言文字等。 | 60个月 | 姜涛 | 20 |
|  | 藏族篇 | 叙述清代藏族的先世源流、经济生活、政治制度、社会风俗、宗教信仰和语言文字等。 | 60个月 | 姜涛 | 20 |
|  | 维吾尔和回族篇（含西北少数民族） | 叙述清代维吾尔族和回族以及西北少数民族的先世源流、经济生活、政治制度、社会风俗、宗教信仰和语言文字等。 | 60个月 | 姜涛 | 20 |
|  | 南方少数民族篇 | 叙述清代南方少数民族的先世源流、经济生活、政治制度、社会风俗、宗教信仰和语言文字等。 | 60个月 | 姜涛 | 20 |
| 职官志 |  | 叙述中央及地方各级文武职官的设置、职掌、运行机制及其沿革。 | 60个月 | 林乾 | 35 |
| 科举志 |  | 叙述以科举为中心的清代选官制度及其沿革。 | 60个月 | 林乾 | 35 |
| 邦交志 | 中国与东亚、东南亚各国篇 | 叙述清朝与东亚东南亚各国的交往。 | 60个月 | 林乾 | 20 |
|  | 中国与南亚、中亚各国篇 | 叙述清朝与南亚中亚各国的交往。 | 60个月 | 林乾 | 12 |
|  | 中俄篇 | 叙述清朝与俄国的交往。 | 60个月 | 林乾 | 20 |
|  | 中英篇 | 叙述清朝与英国的交往。 | 60个月 | 林乾 | 20 |
|  | 中国与欧美各国篇 | 叙述清朝与欧美各国的交往。 | 60个月 | 林乾 | 15 |
| 华侨志 |  | 叙述清代侨居海外的华人及其生活，兼及清代的侨务政策。 | 60个月 | 林乾 | 35 |

| 澳 门 香港志 | 澳门篇 | 叙述清代葡萄牙占据澳门时期的历史。 | 60个月 | 林乾 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 香港篇 | 叙述清代英占香港（含九龙地区）的情况。 | 60个月 | 林乾 | 22 |
| 手工业志 |  | 叙述清代官营与民营手工业的发展兴衰，兼及手工业行会制度。 | 60个月 | 赫治清 | 35 |
| 商业志 |  | 叙述清代的商品生产、流通、市场、商人群体（作为群体的商界）等。 | 60个月 | 常建华 | 35 |
| 近代工矿志 |  | 叙述晚清所兴起的近代工矿业。 | 60个月 | 赫治清 | 35 |
| 近代交通志 |  | 主要叙述晚清所兴起的近代交通，兼及清代前中期的驿递。 | 60个月 | 赫治清 | 35 |
| 对外贸易志 | 中荷中英贸易篇 | 叙述清代中荷、中英贸易（含鸦片走私），包括外贸政策和管理体制，与西方国家的贸易等。 | 60个月 | 郭成康 | 20 |
|  | 中俄贸易篇 | 叙述清代中俄贸易，包括外贸政策和管理体制。 | 60个月 | 郭成康 | 8 |
|  | 中国与周边国家贸易篇 | 叙述清代与亚洲国家的贸易（含朝贡贸易、边境贸易），包括外贸政策和管理体制。 | 60个月 | 郭成康 | 8 |
| 财政金融志(下) | 厘金海关篇 | 叙述晚清的厘金制度和海关制度。 | 60个月 | 赫治清 | 20 |
|  | 金融篇 | 叙述清代传统金融和近代金融制度的兴起，包括钱庄、票号、典当和近代银行、证券制度等。 | 60个月 | 赫治清 | 20 |
| 漕运盐政钱法志 | 盐政篇 | 叙述清代的盐政。 | 60个月 | 赫治清 | 12 |
|  | 钱法篇 | 叙述清代的钱法。 | 60个月 | 赫治清 | 8 |
| 宗教志 | 佛教篇（附藏传佛教） | 叙述佛教（附藏传佛教）在清代的传播及演变，包括传入与沿革、宗派与宗教制度、经籍与教义以及清朝的宗教政策等。 | 60个月 | 常建华 | 20 |
|  | 道教篇 | 叙述道教在清代的传播及演变，包括源流沿革、宗派与宗教制度、经籍与教义以及清朝的宗教政策等。 | 60个月 | 常建华 | 10 |
| 会党教门志 | 会党篇 | 叙述清代会党的发展演变及其活动状况，以天地会、哥老会为主，兼及其他会党组织。 | 60个月 | 赫治清 | 20 |
|  | 教门篇 | 叙述清代教门的发展演变及其活动状况，包括源流、组织结构、信仰仪式、经书宝卷等。 | 60个月 | 赫治清 | 20 |
| 礼俗志 | 礼乐篇 | 叙述清代礼仪与宫廷音乐。 | 60个月 | 常建华 | 15 |
| 科学技术志 |  | 叙述清代的自然科学与应用技术。 | 60个月 | 姜涛 | 35 |
| 西学志 |  | 叙述清代中西文化交流和西学的传播。 | 60个月 | 郭成康 | 35 |
| 文学志 | 诗词篇 | 叙述清代的诗文。 | 60个月 | 郭成康 | 20 |
|  | 散文篇 | 叙述清代的散文。 | 60个月 | 郭成康 | 20 |
|  | 小说篇 | 叙述清代的小说。 | 60个月 | 郭成康 | 20 |
| 艺术志 | 戏曲篇 | 叙述清代的戏曲。 | 60个月 | 常建华 | 20 |
|  | 书画篇 | 叙述清代的书画。 | 60个月 | 常建华 | 10 |
| 建筑志 |  | 叙述清代的各类建筑工程及其艺术，包括宫殿陵寝、园林（含宫苑、宅园）、庙宇、桥梁、民居、近代城市建筑等。 | 60个月 | 姜涛 | 35 |
| 医药卫生志 |  | 叙述清代的医药卫生事业，包括医事制度、中国传统医药学、卫生（含疾疫的流行与防治）、西洋医学传入等内容。 | 60个月 | 常建华 | 30 |

注：项目内容仅供投标专家参考。

- 传记

招标项目计划和相关说明

- 传记人物收录范围

人物传记是新修《清史》的五大组成部分之一，收录清代社会各个层面著名人物约3000人的传记。设22卷，分解为30个项目（标的）。

人物收录范围包括：

1. 皇帝。

2. 有一定影响的后妃和王公贵族。

3. 有较大影响的实职大学士和军机大臣。

4. 有较大影响的部院大臣、出使各国大臣、总督、巡抚、将军、都统、参赞和办事大臣。

5. 有突出政绩，或在某方面起过重要作用，有过重大影响的京堂、御史和司道府州县官。

6. 重大战争中的主要将帅、重要幕僚及起过重要作用的人员。

7. 有事迹可述的、对外战争中捐躯的将士和其他爱国人物。

8. 著名农民领袖、会党教门首领。

9. 少数民族著名人物、宗教界著名人物、著名华侨。

10．金融界、工商界著名人物。

11．著名学者、思想家、科学家（包括能工巧匠）、文学家、艺术家（包括民间艺人）、医生。

12．著名的地方士绅、社团领袖、孝义、遗民。

13．晚清维新派、立宪派等改革人士和革命党的重要人物。

14．在清朝任职和长期在中国活动并有较大影响的外国人。

15．女界名人。

16．其他重要人物或有特殊业绩的人物。

二、项目内容与研究、撰写要求

传记的功能是通过记述人物活动来反映传主所处时代的历史风貌。其设计、构思和撰写，应符合清史纂修工程整体目标的要求，与《清史》的其他部分紧密配合，实现其内容和功能互补，相得益彰，形成有机的整体。

传记项目的最终成果包括传文、资料长编、考异三部分。

1.传文

传文是项目的主体部分，应严格遵照清史纂修总则和传记撰写细则的要求进行撰写，具体强调以下几个方面：

①传记的撰写能否取得大的突破与创新，关键在于对新资料的发掘利用。应特别注意对档案、文集、方志、年谱、族谱、日记、笔记、书信、碑刻，以及外文资料的发掘利用。已有清人传记价值各有不同，应尽量参考，但不得将已有传记加以拼凑、改写。应严格遵守学术规范，杜绝剽窃、拼凑和低水平重复现象。

②传文内容包括传主的自然状况（生卒年、籍贯、民族、字、号等）和生平事迹。事迹的选择要在全面研究传主事迹的基础上精心取舍，力求详略得当，避免年谱式的平铺直叙。比如，同一事件的参与者，一定要根据传主的身份、地位、作用和影响来决定内容的取舍，不能每个人都写事件的全过程，尽量避免重复。要突出人物的个性，不仅要注意其阶级、阶层背景、还要注意其世界观、品德、作风、习性、言谈举止等。要实事求是，善恶并陈、秉笔直书，不作评论。

③遵循国家通用的语言文字规范与标准。使用现代汉语书面语言，根据行文要求，也可保留少量文言成分。

④传文字数分成五个等级：特长条10000字，甲条7000字，乙条5000字，丙条3000字，丁条2000字以下。上下浮动不超过规定字数的10％。

2.资料长编

资料长编是传文的基础和依据。一个人物，尤其是重要人物，一生的活动很多，其相关资料不仅丰富庞杂，而且隐恶扬善、虚拟浮夸的现象极为常见，纷错难信。编写资料长编，要求在努力发掘、全面占有资料的基础上，认真爬梳整理，辨析考订，去粗取精，去伪存真，选择最能反映传主真实面貌、可以作为传文依据的资料，经适当编辑排列而成。

长编或以时间为经，以事为纬；或将传主的主要事迹依时分类编排。编排中，可视需要酌加标题。所有编入的资料均需详细注明来源。

长编的字数一般为传文字数的3－5倍。

3.考异

历史上同一史事的有关记载，歧异在所多有，诸多重大疑案，至今众说纷纭。纂修清史需作考异，以折衷诸说异同，明其去取之故。凡有以下情况之一者可写考异：

①凡一事有多种记载，或记载歧异者；

②学术界对某一史事存有争议而尚无定论者；

③新发现的史料或研究成果足以推翻旧说者。

考异的结果可能为：

①多说择一而存，但需说明采择一说的依据和理由，并注明其他各说；

②未能考订一说，可存疑；

③阐释己说，提出新论。

考异不宜过多过碎，应选择其中重要或影响较为广泛者加以考订。各项考异均单独成篇，字数不作限制。

三、投标人

1.投标人即项目（中标后）负责人，应具有与投标项目同类型相关专业基础、研究成果和科研组织工作的能力与经验。每个项目只设一位负责人。

2.投标人须具有副高级以上专业技术职务。副高级专业技术职务人员投标，须由两名具有正高级专业技术职务的同学科专家推荐。

3.投标人应健康状况良好，能承担项目实质性的研究任务和项目组织领导工作。

4.投标人自行组织课题组。课题组成员一般为3－10人（投标项目1－17项，为5－10人；18－30项，为3－5人）。课题组成员的选择不宜仅限于投标人所在单位，而应该着眼全国。其专业知识结构，应根据项目内容需要，合理配置。

5.投标人所在单位应能够承担项目经费管理与相关科研管理任务和责任，能给予项目实施提供必要的支持与协助。项目负责人如系离退休人员，原单位不能承担管理责任，可由清史编委会项目中心代管。

四、项目周期与各阶段成果

项目周期（从签订合同至交稿）分为36个月和48个月两类。招标项目1－16项为48个月，17－30项为36个月。项目实施阶段和各阶段应提交的成果形式如下：

第一阶段，从合同签订之日起，3－6个月之内，对清史编委会传记组提供的本项目所收人物初选名单和字数划等，进行讨论修订，并由课题组负责人召集小型专家研讨会，完成本项目所收人物字数划等名单，交传记组审议，以避免与其他项目重复，或出现遗漏，最后报编委会审定。

第二阶段，签订合同一年之内，完成5－10篇传记试写稿和相应资料长编。如有可能，最好完成考异若干篇。

第三阶段，项目周期前四分之三的时间内，完成全部传稿、资料长编和考异。

第四阶段，项目周期最后四分之一的时间，项目负责人完成审稿、定稿任务，按合同的约定时间，送交传记组。

各项目组应根据以上安排，制定具体工作计划，并交编委会项目中心和传记组，以便监督检查。

五、招标项目

此次《清史·传记》招标项目共20个。

1.《传记·顺治、康熙朝》

本项目为清史第49卷，主要收录顺治朝和康熙朝初年人物约100位历史人物的传记。

明清鼎革，“天下分裂”，清、南明、农民军及其余部诸政权同时并存，各种矛盾交织，利益关系复杂。生活在急剧变化的社会形势和环境中的各色人物，其人生经历有如白云苍狗、色彩斑斓。本项目研究的对象，主要有顺治皇帝和从龙入关的文武大员、降清的明朝官吏和拒不仕清的遗民、南明政治和军事要员、农民军余部和其他抗清人士等。

本项目周期为48个月，最终成果为：人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

2.《传记·康熙朝（上）》

本项目为清史第50卷，主要收录康熙朝前、中期人物约100位历史人物的传记。

康熙朝前期，在寻求国家统一，与国内各种分裂势力及沙皇俄国扩张主义进行了长期斗争的历史进程中，涌现出了许多杰出的军事将领。康熙帝收揽人心、推崇理学等做法，也获得了成效，因而“理学名臣”辈出，学术性官僚多有，以“清官”名世者也大有人在。所以，本项目所研究的人物主要为名将、名臣、学术与文苑大家、三藩之乱与其他分裂势力的头目等。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

3.《传记·雍正、乾隆朝》

本项目为清史第52卷，主要收录雍正朝和乾隆朝初期人物约100人。

雍正朝是“康乾盛世”中承前启后的时期，虽短短13年，但其重要性却越来越为人们所认识。如强化皇权的斗争、雷厉风行的改革、对西北的用兵、改土归流等举措，为清代社会继续发展奠定了基础。本项目所研究的人物，主要是这些重大事件的参与者，特别要关注这一时期多严厉行政的能臣的历史特点。由于雍正朝时间很短，少数主要活动在乾隆朝初期的人物也应由本项目研究。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

4.《传记·乾隆朝（上）》

本项目为清史第53卷，主要收录乾隆朝前、中期人物约100人。

经过康、雍两朝的奠基发展，到乾隆朝，中国封建社会发展到了鼎盛时期，政治、经济、文化达到了前所未有的高峰，并最终完成了国家的统一，确立了中国的版图。乾隆前、中期各类有影响的重要人物，不仅人数多，资料也相对丰富，研究中应注意内容的取舍，避免互相矛盾与重复。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

5.《传记·乾隆朝（下）》

本项目为清史第54卷，主要收录乾隆朝后期人物约100人。

乾隆朝后期各种社会矛盾逐渐激化，各地农民起义接连爆发，官僚队伍腐败严重，反映出由盛而衰的趋势。本项目研究的人物，要注意社会经济繁荣背后的阴影。而开端于清初的汉学学派，至乾隆朝步入鼎盛时期，出现了一批有突出成就和影响的学者，他们中的学派领袖也是本项目研究的重点之一。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

6.《传记·嘉庆朝》

本项目为清史第55卷，主要收录嘉庆朝人物约100人。

从嘉庆朝开始，清代社会、经济发展进入停滞时期，政治腐败，阶级矛盾激化。嘉庆帝刚继位，便爆发了大规模的白莲教反清起义，随后海盗为患，此起彼伏，天理教众甚至攻入皇宫。清廷希望有所振作，但收效甚微。本项目所研究的人物，多是为上述重大事件的参与者。他们之中参与同一事件的人颇多，研究、撰写时应注意突出重点。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

7.《传记·嘉庆、道光朝》

本项目为清史第56卷，主要收录嘉庆朝后期、道光朝前期人物约100人。

该时期仍是清朝中衰期。内地民间秘密会社活动频繁，西北边陲出现动乱，吏治、河工、盐务、漕运等方面长期以来形成的弊端日渐突现。道光帝提倡“实政”，朝野于此也有所反应。本项目应注意反映这一时期的历史特征，较为全面系统地研究在应对上述社会、政治、经济、军事问题时事迹较为突出的人物。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

8.《传记·咸丰朝》

本项目为清史第58卷，主要收录咸丰朝人物约100人。

该时期爆发了以太平天国为开端的全国性农民起义及第二次鸦片战争，清朝统治风雨飘摇。本项目研究的对象，主要为咸丰帝及其亲信大臣，湘军、淮军、江南大营、江北大营、临淮军、华北游击之师的重要人物，其他有关的大学士、尚书、侍郎、地方督抚等，以显示清廷处理内忧外患的班底。同时也要研究各地农民起义和反抗活动中的领袖人物。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

9.《传记·光绪朝（下）》

本项目为清史第61卷，主要收录光绪朝中、后期人物约100人。

光绪朝后期时值晚清末年。这一时期的核心事件是中日甲午之战后引发的戊戌维新，随后又相继发生了庚子义和团运动、八国联军入侵和清末新政改革。社会新旧势力对抗激烈，民族矛盾、阶级矛盾和各利益集团的冲突交织。本项目研究的对象，主要是上述重大事件的参与者，以及各方势力中的代表人物。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约100篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

10.《传记·类传·文苑》

本项目为清史第64卷，共收录文学艺术人物约200人。

清代是我国古代文学艺术繁荣发展的时期，群星辉映，各领一代风骚。本项目研究著名或有影响的诗人、词人，小说、散文、戏剧、随笔及评论等作家，绘画、书法、篆刻、音乐、表演等艺术家。应以记述其生平事迹、包括艺术创作活动为主，适当介绍其艺术成就或代表作。

本项目周期为48个月，最终成果为人物传记约200篇，35万字；资料长编约100篇，100－150万字；考异若干篇。

11.《传记·类传·忠烈》

本项目为清史第65卷中的一部分，共收录在历次反抗外国侵略斗争中有突出表现但事迹较为单一的人物约60人。

有清一代屡遭外患，特别是道光朝以后，列强多次发动武装侵略，广大清军将士和各族人民奋起抵抗，事迹可歌可泣。本项目研究的人物，主要是在历次外国侵华战争中为国捐躯的清军将士，以及为保卫边疆而遇难的地方军民。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约60篇，10万字；资料长编约60篇，约25－40万字；考异若干篇。

12.《传记·类传·孝义》

本项目为清史第65卷中的一部分，共收录孝义人物约60人。

爱亲敬老是中华民族的传统美德。有清一代，孝敬父母、亲善兄弟、救死扶伤、接济贫困等义行者颇有人在，对人们的社会生活和道德修养产生了深远影响。本项目应研究那些影响较为广泛，其事迹言行在今天仍有价值的孝义人物。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约60篇，10万字；资料长编约60篇，约25－40万字；考异若干篇。

13.《传记·类传·循吏》

本项目为清史第65卷中的一部分，共收录循吏约80人。

有清一代，在庞大的官僚队伍中，曾有不少居官清廉，切实为地方百姓做了好事，并在地方或部门中有长远影响的下级官员。本项目研究的对象，主要是知县、知府、知州、同知、按察使、布政使等地方官员，以及各部院下属各司主事、员外郎等。在全面发掘的基础上选择事迹突出者，予以立传。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约80篇，20万字；资料长编约80篇，50－80万字；考异若干篇。

14.《传记·类传·科技》

本项目为清史第66卷中的一部分，共收录科技人物约100人。

科技是社会生产力的重要组成部分，尽管清代科技很不发达，但在自然科学领域仍然出现了一批颇有成就的科学技术家，包括匠师和晚清重要的工程技术人员。本项目研究的对象分布在数学、天文、物理、化学、生物学、地理、农学、水利、园林、医学、医药、建筑、机械制造、采矿、制陶、造船、纺织、冶炼等领域。撰写内容主要记述他们的科学实践活动与成就。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约100篇，20万字；资料长编约100篇，约50－90万字；考异若干篇。

15.《传记·类传·华侨》

本项目为清史第67卷中的一部分，共收录华侨人物约50人。

清代，特别是清后期，随着国内外经济、文化交流增多，许多人漂洋过海，出国谋生。他们的足迹遍及五大洲，有的做雇工，有的经商,有的办企业等。其中，不少人事业发达以后，又转回国内办实业，为清代社会生产的发展做出了贡献。本项目研究的人物，既包括长期生活在境外，也包括在国外生活若干年后又回国定居的有重要业绩及影响的华侨人士。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约50篇，10万字；资料长编约50篇，30－50万字；考异若干篇。

16.《传记·类传·农民领袖》

本项目为清史第68卷中的一部分，共收录农民领袖约100人。

清代处于中国封建社会的晚期，封建社会各种固有的矛盾普遍激化，农民反抗斗争与武装起义此起彼伏。本项目研究的人物，除明末农民军余部外，主要是清代历朝规模和影响较大的各族农民抗租、抗税、抗暴斗争，以及武装起义的主要领导人。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约100篇，20万字；资料长编约100篇，50-100万字；考异若干篇。

17.《传记·类传·革命党人》

本项目为清史第68卷中的一部分，共收录革命党人约60人。

清朝晚期，随着资产阶级民主革命思想的广泛传播，相继出现了如兴中会、华兴会、科学补习所、光复会、同盟会等许多革命团体，涌现出一大批资产阶级民主革命活动家和积极活动分子，有的还为走向共和献出了生命。本项目主要研究在上述活动中事迹突出并有较大影响的人物。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约60篇，12万字；资料长编约60篇，30-50万字；考异若干篇。

18.《传记·类传·妇女》

本项目为清史第68卷中的一部分，共收录各界妇女约60人。

清代女性识文断字的不少，其留存的书画作品有一定的影响。特别是清朝晚期，随着争取妇女权益思潮的传播，女性从事社会活动的逐渐增多，有的甚至投身革命。本项目研究的女性人物，既有持家教子的典范、女诗人、女艺术家，也有农民领袖、资产阶级民主革命活动家。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约60篇，10万字；资料长编约60篇，25—40万字；考异若干篇。

19.《传记·类传·遗民》

本项目为清史第69卷中的一部分，共收录明朝遗民约50人。

明亡以后，一些效忠于明朝的官吏，或呼号奔走，从事反清活动；或隐居山林，至死拒不仕清。本项目集中研究其中代表人物的言行事迹，但以入清后的活动为主。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约50篇，10万字；资料长编约50篇，20－40万字；考异若干篇。

20.《传记·类传·外籍人士》

本项目为清史第69卷中的一部分，共收录有请一代在华外籍人士约60人。

从某种意义上说，清史也是中国融入世界的历史。在这一历史进程中，既有中国人的活动，也有外国人的参与。这些外国人的在华活动，对清代社会的发展演变、人们的生活方式和思想观念等许多方面，产生了这样或那样的影响。本项目研究涉及的人物，主要是长期在中国活动的外国传教士、商人、侵华战争的将帅、驻华使节、税务司、顾问和其他有重要影响的医学、文化界人士等。

本项目周期为36个月，最终成果为人物传记约60篇，12万字；资料长编约60篇，30—50万字；考异若干篇。

3.史表

招标项目计划和相关说明

一、体裁体例的说明和要求

史表是一种重要的史书编纂体裁，具有言简事赅、便于检索的特点和提纲挈领、总汇纪、传的功能。史表编纂要依照《清史·史表编纂细则》进行，其在体裁体例方面之总体要求是：无论人物表还是史事表，各表均要设立“凡例”、“正表”、“附录”三项内容；各表栏目之设置务必科学合理，凡系人物职位变动、事件来龙去脉之关键要素不可遗漏；人物表依照《史表编纂细则》之要求确定收录范围，不必另行取舍，史事表则需根据实际情况对有关史实予以取舍，取舍之标准是就重避轻、去伪存真、去粗取精、详略得当；各表之编排格式要求做到便于检索，一目了然，避免空格太多，表文务必简洁浅易；各表在设计栏目、附录和编排格式时，既要充分借鉴前人史表编纂的成功经验，又要有所创新。

二、研究阶段和研究成果的设计

史表编纂之执行周期一般为二到四年。各表要结合实际情况，按照如下要求进行研究阶段和研究成果的设计：

第一阶段：编纂工作大纲和样稿，一般要在三到六个月内完成。编纂工作大纲包括两项内容：总体规划和分年度计划，要求详细地说明各阶段工作进度和目标。样稿包括两项内容：编纂凡例和样表。

第二阶段：收集史料、考订史实，同时进行史表编纂，一般要在十八到三十六个月内完成。该阶段之执行周期内，要完成二项中期研究成果，即有关人物、史事之“资料汇编”和部分人物、史事“史实考异”；在该阶段结束时，要求完成二项研究成果，即“史表”初稿和“史实考异”初稿。

第三阶段：修订初稿，一般要在三到六个月内完成。该阶段的研究成果有二项，即“史表”定稿和“史实考异”定稿，二者均要求达到《清史·史表编纂细则》所规定的言简事赅、检索方便、史实准确、考订精当等基本要求。

三、各招标项目及其说明

（一）招标项目一览表

| 项目名称 | 项目级别 | 字数（万） |
| --- | --- | --- |
| 《史事表》（上） | 三级， | 35 |
| 《史事表》（下） | 三级， | 35 |
| 《诸臣封爵表》 | 项目分篇， | 25 |
| 《议政王大臣表》 | 项目分篇， | 5 |
| 《大学士表》 | 项目分篇， | 10 |
| 《军机大臣表》 | 项目分篇， | 5 |
| 《总理各国事务衙门大臣表》 | 项目分篇， | 3 |
| 《清末内阁表》 | 项目分篇， | 2 |
| 《将军都统驻防大臣表》 | 项目分篇， | 20 |
| 《提督表》 | 项目分篇， | 20 |
| 《布政使表》 | 项目分篇， | 20 |
| 《按察使表》 | 项目分篇， | 20 |
| 《学政表》 | 项目分篇， | 15 |
| 《历科进士表》 | 三级， | 40 |
| 《文祸表》 | 项目分篇， | 20 |
| 《租界•租借地表》 | 项目分篇， | 15 |

（二）相关说明

《清代史事表》（上）

1.项目名称：《清代史事表》（上）

2.内容和要求：本表收载明万历十一年（1583年）至清乾隆六十年（1795年）213年中发生的政治、经济、军事、文化、民族关系、中外关系以及自然灾害诸方面的重要历史事件。可分为三个部分：《清入关前和顺治朝史事表》、《康熙、雍正朝史事表》、《乾隆朝史事表》。

编纂本表的基本要求是，一要做到全而精。所谓“全”，即主要的历史事件和相关人物不能缺漏。所谓“精”，即取舍精当，言简事赅。取舍标准应视事件对社会发展产生影响的大小而定。要做到大事必录，录必有始有终。各个时期事件的取舍标准应统一，不能畸重畸轻，比例失衡。二要广泛收集、深入挖掘有关史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；三要在栏目设计上做到科学合理，举凡事件之来龙去脉之关键要素不可遗漏，并力争有所创新；四要在编排格式上做到眉目清晰、便于检索。

3.项目周期：48个月

《清代史事表》（下）

1.项目名称  《清代史事表》（下）

2.内容与要求：

本表收载嘉庆元年（1796年）至清室逊位（1912年）116年中所发生的发生的政治、经济、军事、文化、民族关系、中外关系以及自然灾害诸方面的重要历史事件。可分为三个部分：《嘉庆、道光朝史事表》、《咸丰、同治朝史事表》、《光绪、宣统朝史事表》。

编纂本表的基本要求是：一要做到全而精。所谓“全”，即主要的历史事件和相关人物不能缺漏。所谓“精”，即取舍精当，言简事赅。取舍标准应视事件对社会发展产生影响的大小而定。要做到大事必录，录必有始有终。各个时期事件的取舍标准应统一，不能畸重畸轻，比例失衡。二要广泛收集、深入挖掘有关史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；三要在栏目设计上做到科学合理，举凡事件之来龙去脉之关键要素不可遗漏，并力争有所创新；四要在编排格式上做到眉目清晰、便于检索。

3.项目周期：48个月

《诸臣封爵表》

1.项目名称：《诸臣封爵表》

2.内容和要求：

本表收录崇德元年（1636）至清朝末年历朝所封之诸臣，从王爵到男爵均不能遗漏。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代爵制之概况，避免出现歧异淆乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关受封诸臣的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡受封诸臣之生卒、籍贯、受封时间、受封原因、爵职变动及其原因等关键要素不可遗漏，并力争有所创新；五要在编排格式上做到眉目清晰、便于检索。

3.项目周期：36个月。

《议政王大臣表》

1.项目名称：本课题为《史表·议政王大臣年表》，为四级课题，隶属于《清史》第74卷。

2.内容和要求：本表的内容应包括清代所有的满、汉议政王、议政大臣等人物，以全面系统地反映清代议政王、议政大臣设置及其沿革情况。编纂体例由“凡例”、“正表”、“附录”三部分构成。凡例用以说明本表之体例和编纂规则，正表之基本栏目如议政王与议政大臣的姓名、字号、籍贯、生卒年、任离职时间、在位期间所办主要政务等不可缺少。附录重点在于履历变动、简历考订等内容，以补充正表之不足。

3.项目周期：36个月。

《大学士表》

1.项目名称：《大学士表》

2.内容和要求：

本表收录清崇德元年（1636）定内三院官制始，至宣统三年（1911）成立责任内阁止，所有的大学士、协办大学士。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代内阁体制变迁情况，避免出现歧误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关大学士、协办大学士的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡大学士、协办大学士职任变化情况、变化原因等关键要素不可遗漏，并力争有所创新；五要在编排格式上做到一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月。

《军机大臣表》、《总理各国事务衙门大臣表》、《清末内阁表》

1.项目名称：《军机大臣表》、《总理各国事务衙门大臣表》、《清末内阁表》

2.内容与要求：

本项目包括三个表。《军机大臣表》收录自军机处创立到清末历朝所有的军机大臣；《总理各国事务衙门大臣表》收录清季设立的总理各国事务衙门所有的大臣；收录光绪二十七年至宣统三年所有政务大臣、新设各部侍郎、部丞、参议以及政、财、军、法、文教、典礼等各类衙门大臣。

编纂上述三表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握军机处之变迁情况、总理各国事务衙门之建置情况和晚清内阁体制变迁情况，避免出现歧误；二要对各表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关军机大臣、总理各国事务衙门大臣和清末内阁大臣的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡军机大臣、总理各国事务衙门大臣和清末内阁大臣职任变化情况、变化原因等关键要素不可遗漏，并力争有所创新；五要在编排格式上做到一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月

《将军都统驻防大臣表》

1.项目名称：《将军都统驻防大臣表》

2.内容与要求：《将军都统驻防大臣表》应收录清代各地常驻的将军（驻盛京、吉林、黑龙江、西安、宁夏、乌里雅苏台、伊犁、江宁等14处的将军）、清代各地常驻都统（驻热河、察哈尔、乌鲁木齐等3处的都统）、副都统（由于副都统太多，原则上不收副都统，只收录未设将军都统而无将军兼辖的4处驻防副都统即驻密云、山海关、山东青州、甘肃凉州等4处的副都统）、办事大臣（清廷向西藏、新疆、蒙古地区派出的办事大臣和参赞大臣）。起止时间应从顺治元年至宣统三年。编纂体例上由“凡例”、“正表”、“附录”三部分构成。凡例用以说明本表的体例及相关编纂事项；正表基本栏目如历任者姓名、任职时间（谕旨发布时间、实际到任时间和交任时间）、任职类别、派驻地点及任内办理的主要政务、离职时间及离职原因等栏目不能缺少。正表之后附录应包括姓名、字号、籍贯、生卒年、简历考订等。

3.项目周期：36个月。

《提督表》

1.项目名称：《提督表》

2.内容和要求：

本表收录顺治三年至宣统三年各地所有的陆路提督、水路提督和九门提督、海军提督。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代提督一职建制变迁情况，避免出现人、地歧异淆乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关提督的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡提督职任变化情况、变化原因等关键要素不可遗漏，并力争有所创新；五要在编排格式上做到一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月

《布政使表》

1.项目名称：《布政使表》

2.内容和要求：

本表收录顺治元年至宣统三年全国各地各任布政使。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代布政使一职建制变迁情况，避免出现人、地歧异淆乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关布政使的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡布政使职任变化情况、变化原因等关键要素不可遗漏，并力争有所创新；五要在编排格式上做到一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月

《按察使表》

1.项目名称：《按察使表》

2.内容和要求：

本表收录顺治元年至宣统三年全国各地各任按察使。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代按察使一职建制变迁情况，避免出现人、地歧异淆乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关按察使的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡按察使职任变化情况、变化原因等关键要素不可遗漏，并力争有所创新；五要在编排格式上做到一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月

《学政表》

1.项目名称：《学政表》

2.内容和要求：

本表收录顺治元年至光绪三十二年各地所有的学政和清末设置的江宁提学使、新疆提学使、吉林提学使、黑龙江提学使。

编纂本表的基本要求是：在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代学政一职建制变迁情况，避免出现人、地歧异淆乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循；正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关学政的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡学政职任变化情况、变化原因等关键要素不可遗漏，力争有所创新；五要在编排格式上做到一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月

《历科进士表》

1.项目名称：《清代历科进士表》

2.内容和要求：

本表收录顺治三年至光绪三十年各常科、恩科所录“文科”进士，康熙、乾隆、光绪年间各特科所录进士；清末获得进士待遇的回国留学生。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代科举制之变迁情况，避免出现歧异淆乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关进士的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡进士籍贯、家庭背景、科年、名次等关键要素不可遗漏，力争有所创新；五要在编排格式上做到、一目了然、便于检索。

3.项目周期：42个月

《文祸表》

1.项目名称：《清代文祸表》

2.内容和要求：

本表收录清代历朝专从文字言论中寻章摘句，借以罗织罪名，锻炼成狱之大小案件。

编纂本表的基本要求是，在充分吸收前人研究成果的基础上，一要在宏观上把握清代文化专制政策及其实践之历史变迁情势，对“文字狱”之内涵作合理的界定，避免出现歧异繁乱之误；二要对本表之构成有明确的认识，编纂凡例之拟订要切实可行，保证本表之编纂有章可循，正表与附录之具体内容要有明确的界定，保证本表内容充实完备；三要本着补缺、正误的目的，广泛收集、深入挖掘有关文字狱的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的学术性；四要在栏目设计上做到科学合理，举凡文字狱案之时间、起因、结果等关键要素不可遗漏，力争有所创新；五要在编排格式上做到、一目了然、便于检索。

3.项目周期：30个月

《租界、租借地表》

1.项目名称：《租界、租借地表》

2.内容和要求：

本表收录自鸦片战争以后至清朝覆亡期间，列强根据中外不平等条约，在华通商口岸及沿海地区所建立的各种租界和租借地。

编纂本表的基本要求是：首先，在充分吸收前人研究成果和掌握中外各种文献资料的基础上，宏观把握各种类型的租界和租借地之设立背景及其历史沿革，并对其内涵作出合理的界定，避免出现歧异繁乱之误；其次，对本表之构成要有明确的认识，编纂凡例要切实可行，正表与附录之具体内容要有明确的区别，保证本表内容充实、完备；其三，本着补缺、正误的目的，要广泛收集、深入挖掘有关租界和租借地的各种史料，并进行缜密的史实考订，保证史表的科学性与学术性；其四，在栏目设计上要做到简明合理，重点突出，举凡租界和租借地之名称（包括国别）、设立时间与地点、起因及沿革、占地面积及收回时间等关键要素，不可遗漏。

3.项目周期：24个月

（二）基础工程

1.档案

项目立项申报计划和相关说明

一、立项申报计划

为纂修清史，有计划地收集清代档案目录，并对部分重要清代档案进行整理、以供清史纂修各种形式的利用。计划在清史工程十年间立项整理清代档案500万至700万件，采集清代档案案卷级目录200万条。2004年计划立项目录采集20万条，整理档案40万件。

1．立项形式

国家清史纂修工程档案整理利用项目均采取委托立项形式，立项单位要填报项目申请书。

2．项目申请人

全国收藏有清代档案的各级档案馆及其它相关单位、个人。

3．立项档案内容

经国家清史编纂委员会认定为纂修清史必须利用的清代档案复制件及相关目录。立项的档案必须围绕清史主体工程92卷设计的内容，完整、系统，能够反映清史中的相关事件或重要历史人物的活动事迹。立项项目可以按照档案文种申报，也可以按档案内容、人物、机构等专题申报立项。

二、项目成果形式：

1．清代档案文件级目录为清史编纂委员会建立全国清代档案目录数据库所用。

2．档案原件整理、修复、复制件的提供包括复印件、胶片、扫描等形式。

3．提供档案出版资料汇编

三、立项流程

1．各档案所有者根据清史纂修工程的要求，向清史编纂委员会提供目录。

2．清史编纂委员会档案组根据所报目录，经过调研论证，确定整理、利用大致范围。

3．清史编纂委会档案组与申报者进行协商，委托申请者填报立项申请书。

四、档案整理的标准和要求

1. 档案整理及目录加工使用标准

以中国第一历史档案馆研制、由国家档案局作为推荐性行业标准发布的《明清档案整理规则》、《明清档案著录规则》、《明清档案目录中心数据采集标准、明清档案机读目录数据交换格式》等文件规定的内容为准。

2．档案文件整理、著录项目

依照档案基础工作的基本规律，具体确定整理、著录项目。所设各项可依档案项目合同具体要求分为可填项与必填项。具体规定及要求由国家清史纂修委员会与档案所有者合同双方协商而定。

3．档案复制件加工方法

根据档案的具体情况及成果要求，采用扫描、缩微片及复印件等方法。原则上凡黑白纸质档案文件都先缩微拍照，然后转换成扫描数据，建立数据库。

①扫描件：原大100%，分辨率不低于300dbi。文件格式采取TIF格式，以光盘为载体。复印件：复印件要求清晰干净。

②缩微胶片一定要达到有关技术指标要求，便于清晰还原。

③档案复制件需填写成果成品总体说明。具体包括以下几项：

1）文件目录（包括盘号、盘内文件顺序号）

2）文件内容及情况综述

3）扫描、复印等制作情况说明

4）光盘或复制件卷宗的标号

4．国家清史编纂委员会将有计划地邀请相关单位业务人员就有关档案、著录问题举办统一的培训班。根据需要，国家清史编纂委员会档案组工作人员可进行现场指导。

2.文献

项目招标计划和相关说明

清代文献整理工作是国家纂修《清史》工程的重要组成部分，一是为纂修《清史》提供有重要价值的文献史料；二是积极抢救、保护国家珍贵历史文献。在对清代文献的总体状况及其具体分布情形进行深入调研的基础上，根据清史纂修工作的实际需要以及保存典籍、传承文化的长远考虑，特制定文献整理项目招标计划，并就相关问题加以说明。

一、招标计划

清代文献整理项目招标计划涵盖范围和类别如下：

1、目录类文献

有关目录类文献整理编纂的目的在于全面把握和系统梳理有清一代文献的总体状况，为清史纂修提供工具书，如清人著述总目等，方便清史研究者及一般学者查阅利用。

2、人物类文献

主要包括清人诗文集、年谱、家谱、尺牍，以及一些在清代历史上有重要影响的人物全集等文献资料，以多方面、多角度地反映清代政治、经济、文化、社会风俗等现实生活状况，并为研究清代历史人物提供可资利用的史料。

3、未刊抄稿本

重在发掘整理国内文献收藏机构以及研究单位所藏清代抄本、稿本等珍稀文献，以便于研究者利用，同时达到抢救和保存文献史料的目的。

4、官书及制度类文献

主要整理清代官修典籍中重要文献史料以及规章制度、法律法规类文献，以反映清政府政治、经济、文化、外交等方面的政策及实施状况，为研究清代历史提供有价值的原始资料。

5、学术文化类文献

有选择、有重点地整理清代学术文化领域的有关文献，为深入研究清代学术、思想、文化提供可资利用的第一手资料。

6、社会经济类文献

系统整理清代有关社会经济方面的文献资料，满足清史研究特别是清代经济史研究的需要。

7、地方文献

重在发掘、整理具有鲜明地方特色和较高价值的清代地方性文献，为研究清史特别是地方史提供便利条件。

8、中外关系文献

主要包括国内外各图书馆、档案馆所藏清代有关中外关系的中文文献资料，如明末清初天主教传教史中文文献、清后期中国基督教史中文文献等，对其进行整理编目，影印出版，为研究清史特别是中外关系史提供便利条件。

9、边疆民族文献

系统整理有关清代边疆民族的文献资料，重在其中稿本、抄本的发掘，以为清史研究特别是边疆史地的研究提供方便。

10、晚清专题资料

系统整理晚清有关重要事件的新资料，如太平天国经济史料、立宪运动档案资料等，编纂出版专题资料汇编。

11、报刊资料

系统整理晚清以来具有重要价值的原始报刊资料，为研究晚清史提供便利。

12、数字化文献

利用现代化的科学技术手段，建立有关清代人物、目录、文献等方面的图像及数据资料，为研究者提供更为直观，也更为便捷的资料数据库。

二、相关说明

为便于文献整理项目的申报，特就相关问题说明如下。

1、申报原则

申报清代文献整理项目，要立足于为清史纂修提供有重要价值的文献史料，同时有利于发掘、抢救国家珍贵历史文献。

2、申报范围

文献整理项目招标计划涵盖清代文献的十二个类别，申报者可在其范围内自行设计具体题目申报。

3、编译

项目招标计划和相关说明

广泛收集国内外馆藏外文档案文献资料，并对其中有重大历史、文献价值的内容进行整理、翻译，为纂修清史做好资料辅助工作。

招标项目：

第一类：编译类：

1. 译书： 李希霍芬, 《中国》（德文）五卷本第一卷,80－100万字。

2. 译书： 《中法贸易关系》（博士论文，法文），300万字。

3．提要： 故宫收藏的古俄语（古斯拉夫语）清史档案的编目和提要。

第二类：征集类：

1. 亚洲国家地区所藏中文和外文的有关清代历史资料的征集和编译， 亚洲国家和地区如越南、朝鲜、南洋(东南亚地区)等地所藏、对清史编纂有重要价值的，以前国内没有发现和使用的史料。

2. 清代西人历史纪实和报道

征集类项目的投标者需要具体说明史料的内容。

（三）辅助工程

1.出版

招标项目

| 编号 | 项目名称 |  | 项目类别 |  | 字数（册数） |  | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《州县官的银两》 |  | 译著丛刊 |  | 30万字，1册 |  | 12月 |  |
| 2 | 《汉口——一个中国城市的商业与社会》（第一部） |  | 译著丛刊 |  | 40万字，1册 |  | 12月 |  |
| 3 | 《白晋生平及著作》 |  | 译著丛刊 |  | 40万字，1册 |  | 12月 |  |
| 4 | 《这些从秦国来—中国问题论集》 |  | 译著丛刊 |  | 20万字，1册 |  | 12月 |  |
| 5 | 《马约瑟研究》 |  | 译著丛刊 |  | 20万字，1册 |  | 12月 |  |
| 6 |  | 《薛福成日记》 |  | 文献丛刊正16开横排简体本 |  | 140万字，4册 |  | 12月 |
| 总计： 6种约9册 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标时限：2004年8月15日前。

2．网络

招标项目计划和相关说明

一、招标项目

国家清史编纂委员会内网工作平台支持系统

二、项目内容：

国家清史编纂委员会下属机构有秘书组、项目中心、通纪组、典志组、传记组、史表组、图录组、文献组、档案组、编译组、出版组、图书资料中心、网络数据中心等部门，并已经形成了一定规模的局域网，从而为搭建内网工作平台系统提供了便利的软硬件条件。内网工作平台支持系统应主要包括以下几个功能模块：①公文流转模块；②日程安排模块；③文档一体化模块；④会议管理模块；⑤可视化协同工作平台（桌面视频会议）模块等。同时，本系统将充分考虑各部门的特殊要求，并对各部门的网络系统提供平台支撑。

三、项目要求：本项目主要为软件集成，硬件设备以编委会现有设备为主，网络环境以现有环境为主。

四、项目完成期限：2004年12月

3.图书资料

2004年度图书资料的购置工作由编委会图书资料中心直接承担，暂无对外招标计划。

七、国家清史纂修工程项目投标书

国家清史纂修工程

项 目 投 标 书

项 目 编 号

项 目 类 别

项 目 名 称

项目投标人

项目代管单位

国家清史编纂委员会项目中心制

填表日期    年    月    日

填     表    说    明

1．填写《投标书》前，请仔细阅读《国家清史纂修工程项目管理办法》、《国家清史纂修工程项目经费管理办法》、《国家清史纂修工程项目招标实施办法》。投标人填写并提交本《投标书》将被视为同意上述文件的所有规定并自愿接受其约束。

2. 请按照上述文件的各项规定和要求认真填写《投标书》，所有数据须反复核实，文字应简明扼要。

3. 封面上项目编号、项目类别二栏由国家清史编纂委员会项目中心填写，其余各栏由项目投标人填写。项目代管单位指该项目负责人的法人担保单位，驻京工作的特聘外地专家和国外专家须指定在京科研事业单位或高等院校作为其法人担保单位。

4. 《投标书》各栏目除特别规定外，均可自行加行、加页。

5. 《投标书》须同时报送电子文档一份和纸质打印件一式三份；电子文档可通过国家清史编纂委员会项目中心网站直接填报，亦可直接向国家清史编纂委员会项目中心提交软盘；纸质打印件中一份为原件，凡需签名、单位盖章处须有亲笔签名和印章。

6. 其它具体要求，详见各表页下的说明。

一、投标人基本情况

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 民族 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 身体状况 |  |  |
| 行政 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业 职务 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 移动 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 住宅 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子 信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业背景 | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 学历/学位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究方向 |  |  |  |  |  |  |  | 学术专长 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任导师 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近年来国际学术交流情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 掌握外语、少数民族语言语种和水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目相关的科研梯队状况（年龄结构、学历结构、职称结构、专业结构等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担本项目 以外工作的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要学术经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表性 成果 |  | 成果名称 |  |  |  |  | 何时在何刊物发表或在何出版社出版 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果 获奖情况 |  | 获奖名称 |  |  | 获奖等级 |  |  | 奖励部门 |  |  |  | 本人排序 |  | 获奖年月 |  |
| 承担省部级以上课题情况 |  | 起止年月 |  |  | 项目来源 |  |  | 项目 名称 |  | 项目总经费（万元） |  | 本人所承担 的具体责任 |  | 项目完成 情况 |  |

说明：

1.项目投标人必须是项目的主要组织者和实际研究、撰稿工作的主要承担者，并承担与该项目相关的所有法律责任和义务。

2.“工作单位”：须填写项目投标人实际所在单位，而非项目代管单位。离退休人员应填写离退休前所在单位，国外专家应填写国别、地区、本人目前供职机构。

3.“承担省部级以上课题情况”：须填写项目投标人作为第一负责人所承担的课题，已完成的课题应填写课题名称、资助者、资助金额、完成时间、成果采用与发表情况，未完成的课题应填写课题名称、资助者、资助金额、拟完成时间。国外专家可填写国外大学、基金会等资助的大型研究项目。

二、投标课题组成员情况

| 姓名 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 专业职务 | 研究专长 | 工作单位 | 分工情况 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、项目设计与论证（论证报告）

1．立项依据 2．与本项目相关的研究现状与趋势 3．研究内容与框架 4．研究阶段与项目实施方案

说明：如本页不够，可自行加页；亦可使用自行拟订的论证报告的形式。

四、项目经费预算

说明：如本页不够，可自行加页。投标人根据实际需要拟订经费预算。

五、项目代管单位意见

| 单位盖章 | 负责人签名： 年 月 日 |
| --- | --- |

说明：

- 项目代管单位即对本项目投标人承担担保和经费代管责任的法人机构，项目代管单位须出具正式意见，包括：投标书填写内容是否属实；项目投标人和主要成员是否具备承担本项目所需的政治、业务素质；本单位能否为项目承担者提供完成本项目所需的科研时间和科研条件；本单位是否同意承担项目的日常管理和信誉保证；本单位财务部门能否按照《国家清史纂修工程项目经费管理办法》的要求对项目经费进行管理等。

- “负责人签名”处须由项目代管单位法人代表亲笔签名或加盖其有效印鉴，代签无效，并由项目投标人承担由此产生的一切法律后果。

附表：推荐人意见书（一）

推荐人姓名： 工作单位： 年 月 日

说明：

- 不具备正高级专业技术职务者参加项目投标，需要两名具有正高级专业技术职务的同行专家推荐。

- 推荐人须认真负责地介绍投标者的专业水平、科研能力、组织能力、科研态度、科研条件等，并说明该项目取得预期成果的可能性。

- 本表内容须由推荐人亲笔填写。

附表：推荐人意见书（二）

推荐人姓名： 工作单位： 年 月 日

说明：

- 不具备正高级专业技术职务者参加项目投标，需要两名具有正高级专业技术职务的同行专家推荐。

- 推荐人须认真负责地介绍投标者的专业水平、科研能力、组织能力、科研态度、科研条件等，并说明该项目取得预期成果的可能性。

- 本表内容须由推荐人亲笔填写。

八、国家清史纂修工程项目申报书

“申报书”共分七种：

      - 主体类项目申报书

      - 档案类项目申报书

      - 文献整理类项目申报书

      - 编译类项目申报书

      - 出版类项目申报书

      - 网络系统类项目申报书

      - 工程数据资源类项目申报书

申报者可以登录到“中华文史网•国家清史纂修工程项目网络管理系统”直接下载。也可以先用“投标书”代替。

九、国家清史纂修工程组织机构及联系电话

国家清史编纂委员会

戴逸主任

马大正副主任

朱诚如副主任

成崇德副主任

国家清史纂修领导小组办公室

综合处                     66178366

财务处                     66173732

人事处                     66177830

服务处                     66177203

工程项目总纂部门

秘书组                     62510676

62515483

项目中心                   62515486

62510678

主体工程二级项目组

通纪组

典志组                     62515495

传记组                     62510699

史表组                     62510708

图录组                     62510719

基础工程二级项目组

档案组                     62510779

文献组                     62515490

编译组                     62510702

辅助工程二级项目组

出版组                     62515481

62510696

网络数据中心               62510793

图书资料中心               62515489   62510779

国家清史纂修工程组织机构图

国家清史纂修领导小组

国家清史编纂委员会

（主任办公会议）
(秘书组)

项目中心

清史办

传记组

史表组

图录组

通纪组

编译组

档案组

文献组

图书资料中心

出版组

网络数据中心

服务处

综合处

主体工程

基础工程

辅助工程

典志组625162626645554589689122625162515495625154

财务处

人事处

业务处